## Sheet1
唐山市建筑施工机械设备相关企业诚信管理记分登记表
填表时间：2019年8月9日
序号 | 单位名称 | 违规行为 | 设备备案编号 | 建议扣分分值 | 检查日期 | 备注
1 | 唐山福塔商贸有限公司 | 该公司在乐亭柏利盛4S店展牌装饰及户外大型标识制造工程组装车间项目的塔吊，未按时上报建筑施工机械设备维修保养记录 | 冀BS-T05941 | 3 | 2019-07-03
2 | 乐亭县嘉泰建筑工程设备安拆有限公司 | 该公司在乐亭2014年古滦河区域城市棚户区改造工程的施工升降机，未按时上报建筑施工机械设备维修保养记录 | 冀BS-S07947 冀BJ-S08221 冀BJ-S08225 | 3 | 2019-07-03
3 | 唐山兴瑞机械设备安装有限公司 | 2019年7月24日，在曹妃甸新城唐山恒大御海天下五期工程检查过程中发现：1、现场内1台施工升降机超出使用年限，要求立即停止使用，于2019年7月28日拆除完成。下发停工整改通知书。 | 冀BX-S06578 | 5 | 2019-07-24
4 | 唐山兴瑞机械设备安装有限公司 | 2019年7月24日，在曹妃甸新城唐山工业职业技术学院曹妃甸新校园续建工程二标段工程检查过程中发现：1、现场内4台施工升降机超出使用年限，要求立即停止使用，于2019年7月28日拆除完成。下发停工整改通知书。 | 冀BS-S06630 冀BS-S06631 冀BS-S06632 冀BS-S06581 | 5 | 2019-07-24
5 | 唐山兴瑞机械设备安装有限公司 | 2019年8月1日，在曹妃甸工业区监测中心、调度中心供热工程附属配套设施工程检查过程中发现：1、1#综合楼西侧物料提升机资料涉嫌造假，该设备立即停止使用，责令拆除。下发限期整改通知书。全市通报。 | 冀BS-S08528 冀BS-S08529 | 20 | 2019-08-01
6 | 唐山领冠商贸有限公司 | 2019年8月1日，唐山领冠商贸有限公司在办理起重机械设备注册登记过程中，存在备案资料弄虚作假的行为。全市通报。 | 无 | 15 | 2019-08-01
7 | 唐山市丰润区众腾工程机械租赁有限公司 | 2019年8月1日，对曹妃甸老城唐山恒大御海天下项目三期工程检查过程中发现：3.2号楼塔吊三道附着为非原制造厂制造。4.塔吊基础积水严重。要求2号楼塔吊和电梯立即停止使用，依据《建筑起重机械安全监督管理规定》由曹妃甸区新城建设行政部门立案处罚。下发限期整改通知书。 | 冀BA-S06746 冀BS-T07987 | 5 | 2019-08-01
8 | 乐亭县嘉泰建筑工程设备安拆有限公司 | 2019年8月2日，对曹妃甸富力城项目一标段检查过程中发现：1、14#塔吊塔吊（规格型号为MC120B）起重力矩为120KN·M，该安拆单位资质等级为三级，该塔吊超资质安装。下发停工整改通知书。 | 冀BS-T08274 | 5 | 2019-08-02
9 | 迁安市新航机械设备租赁有限公司 | 2019年8月1日，对曹妃甸新城荣城华府一期工程检查过程中发现：1、G01商业楼物料提升机安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化(违反了JGJ88－2010第6.1.3条：安全停层装置应为刚性机构，吊笼停层时，安全停层装置应能承担吊笼自重、额定荷载及运料人员等全部工作荷载。吊笼停层后底板与停层平台的垂直偏差不应大于50mm。) 2、5，7号楼电梯标准节与基础连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求(违反了JGJ59－2011第3.16.4.1条：4.标准节连接螺栓使用应符合产品说明书及规范要求。) 4、5，7号楼电梯基础未设置排水设施(违反了JGJ59－2011第3.16.4.2.3条：基础应设有排水设施。) 3、5，7号楼电梯未设置电缆导向架或设置不符合规范要求；(违反了JGJ59－2011第3.16.4.3条：2.电缆导向架设置应符合说明书及规范要求。)4、G01商业楼物料提升机保养严重缺失。下发停工整改通知书。 | 冀BC-S00656（G01商业楼电梯） 3014SC0139510（5#楼电梯）004001 01586 （7#楼电梯） | 5 | 2019-08-02
10 | 唐山奥航机械设备租赁有限公司 | 2019年8月1日，对曹妃甸新城荣城华府二期工程检查过程中发现：1、八号楼吊篮悬挑搭设平台未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算(违反了JGJ59-2011第3.10.3.1条1.吊篮安装作业应编制专项施工方案，吊篮支架支撑处的结构承载力应经过验算。) 2、八号楼吊篮悬挑搭设平台专项施工方案未经审核、审批(违反了JGJ59-2011第3.10.3.1条2.专项施工方案应按规定进行审核、审批。) 3、八号楼部分吊篮无前支架，直接搭设女儿墙上。下发限期整改通知书。 | 冀BD-K13090（吊篮） | 5 | 2019-08-02
11 | 唐山嵘基建筑工程机械租赁有限公司 | 2019年8月5日，对唐山市高新技术开发区付守屯平改北区工程检查过程中发现：1、该工程119#楼南侧施工升降机（生产日期为2011年6月13日）已达到报废期限；工人无证操作，司机脱岗。下发停工整改通知书。 | 冀BS-S07444 | 15 | 2019-08-05
12 | 唐山联旺机械设备租赁有限公司 | 2019年8月6日，对迁西县锦绣观邸一期工程检查过程中发现：1、10#塔吊附墙装置无厂家制造证明，无计算书，存在变形现象。下发停工整改通知书。 | 冀BS-T07704 | 5 | 2019-08-06
13 | 遵化盛世起重设备租赁有限公司 | 2019年8月6日，对迁西县金水家园二期工程检查过程中发现：1、22#塔吊附墙装置附墙杆与环梁连接销轴存在焊接现象。2、第二道附墙处标准节存在变形。2、现场资料：塔吊安装方案未报监理审批。3、塔吊附墙装置非原厂产品，无厂家制造许可证书。下发停工整改通知书。 | 冀BG-T00326 | 5 | 2019-08-06
14 | 遵化市宇洋建筑机械设备租赁有限公司 | 2019年8月7日，对遵化市茉莉新城二期7#8#9#工程检查过程中发现：1、7#楼塔吊东侧阴墙未设置开口销。2、7#楼五道附着与拉杆为非标配件。3、7#楼塔吊基础积水严重。要求遵化市建设行政主管部门对该7号楼塔吊立案处罚。下发停工整改通知书。 | 冀BG-T00140 | 5 | 2019-08-07
15 | 玉田青石商贸有限公司 | 2019年8月7日，对玉田县玉滨家园二期工程检查过程中发现：1、5#楼塔吊幅度限位失效，违章吊装，塔吊积水严重。2、现场提供的塔吊拆装告知单、使用登记表不全，无法提供检测报告。下发停工整改通知书。 | 冀BA-T09043 | 5 | 2019-08-07
16 | 唐山泽瑞机械租赁有限公司 | 2019年8月7日，对玉田县金江华府小区工程检查过程中发现：1、2#楼施工升降机维修顶门机电连锁装置、卸料门失效，未加装电缆护套，2#楼一至六层电梯卸料平台无防护门。2、2#楼塔吊首道附着左侧两道附墙杆变形严重，非原厂生产，无制造许可证明，无计算书。7、2#楼电梯司机无证操作。8、2#楼施工升降机无法提供备案登记。下发停工整改通知书。 | 冀BG-S00488 冀BG-T05149 | 5 | 2019-08-07