## 汇总
10月房屋建筑工地起重机械专项检查统计表
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 施工单位 | 产权单位 | 存在问题 | 处理意见（限期整改、停工整改、监督记录） | 是否建议通报批评 | 扣除分值 | 检查日期
1 | 唐山市路南区城中村尚德村、景庄子村一期棚户区改造项目一标段 | 市中心区 | 唐山市城市建筑工程总公司 | 唐山筑鼎建筑机械设备租赁有限公司 | 4#塔吊地脚螺栓掩埋需清理，标准节部分螺栓未露出三倍螺距，小车防断绳装置失效，主卷扬未做排绳措施。，司机室缺少名牌、灭火器、曲线图。 | 限期整改 | 是 | 5 | 2019-10-12
1 | 唐山市路南区城中村（尚德村、景庄子村）二期棚户区改造项目 | 市中心区 | 河北建设集团股份有限公司 | 唐山市路南区恒建筑机械设备租赁部 | 唐山市路南区城中村（尚德村、景庄子村）二期棚户区改造项目检查时发现12#楼塔吊预埋基础节需要提供厂家的安装计算说明书以及合格证，未做排绳措施，司机室却少名牌、灭火器、绝缘脚垫、警示灯缺失。唐山市路南区城中村（尚德村、景庄子村）二期棚户区改造项目检查时发现15#楼塔吊排绳混乱压绳严重钢丝绳变形，防断绳无效，回转限制器无效，却少名牌、灭火器、绝缘脚垫、警示灯缺失。 | 限期整改 | 是 | 5 | 2019-10-15
1 | 唐山新体育中心-体育场及东侧平台项目 | 市中心区 | 上海宝冶集团有限公司 | 唐山市伟拓建筑机械设备租赁有限公司 | 唐山新体育中心-体育场及东侧平台项目检查发现 1、4号塔吊标准节螺丝松动，司机室缺少名牌，主卷扬钢丝绳断丝，塔冒护圈严重变形。 2、5号塔吊标准节螺丝部分未露出三倍螺距，主卷扬钢丝绳排绳混乱，司机室缺少名牌，回转限位失效。 | 限期整改 | 是 | 5 | 2019-10-12
1 | 万科翡翠A-01地块一标段 | 市中心区 | 南通苏中建设有限公司 | 唐山市恒阳机械设备有限公司 | 1、206号楼208号楼电梯基础积水预埋标准节小车防断绳失效，名牌、曲线图缺失，塔基疑似与资料不符；206号楼208号楼电梯基础积水预埋标准节小车防断绳失效，名牌、曲线图缺失，塔基疑似与资料不符 | 限期整改 | 是 | 5 | 2019年10月12日
1 | 启新项目（C-01地块）一标段 | 市中心区 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 唐山博天商贸有限公司 | 启新项目（C-01地块）一标段检查发现：1、1#塔吊基础预埋塔节形式非标准安装方式，塔节螺栓长短不一有间隙。2、起重机防雨罩缺失，平衡臂后护栏变形且有破损。3、各电机标牌缺失不能体现年限。4、标准节尺寸不一，顶升套架变形，有间隙。5、4#塔吊基础预埋塔节形式非标准安装方式，顶升护栏用扦丝代替无可靠连接。 | 限期整改 | 是 | 5 | 2019-10-14
1 | 南湖花园低密度住宅小区二期 | 市中心区 | 河北华信投资集团有限公司 | 唐山市炳菖建筑工程有限公司 | 1、4#号塔吊标准节螺栓老化有缝隙锈死。2、小车防射箭装置缺失。3、力矩限位无效。4、顶升护栏部分用钎丝连接。5、顶升引进梁螺栓非厂家规范标准件。6、高度限位缺失 | 限期整改 | 否 |  | 2019-10-17
1 | 唐山市南富庄震后危改安置住房项目B区（A-02-1地块）G8#、8#、9#、G10#、G17#、10#、11#、G9#、车库出入口、车库、储藏室、公共服务设施 | 市中心区 | 唐山现代建筑集团有限公司 | 唐山市恒阳机械设备有限公司 | 1、8号楼塔吊回转限位缺失，司机室名牌、脚垫、灭火器缺失，基础预埋标准节需要提供厂家安装计算说明书。2、小学楼塔吊基础积水严重，爬梯安装不合格，排绳混乱。3、11号楼塔吊基础积水严重，标准节螺丝松动，司机室名牌、脚垫、灭火器缺失，标准节安装不规范。 | 限期整改 | 否 |  | 2019.10.14
8 | 唐山富力十号1#商业楼、2#-3#住宅楼、5#-8#住宅楼、9#办公楼、地库、门卫、自行车库 | 唐山市路北区 建设南路和西 山道交叉口西 南角 | 广州天力建筑 工程有限公司 | 唐山竹安机械设备有限公司 | 1、1号塔吊基础预埋标准节需要提供厂家安装计算书以及合格证，主卷扬排绳混乱，小车绳卡缺失，塔帽爬梯护圈严重变形，司机室缺少名牌、曲线图。2、加强现场硬化区域清扫、洒水频次。 | 监督记录 | 否 |  | 2019.10.15
9 | 御园A01地块1标段工程 | 建设路以西，南湖大道以北 | 唐山市城市建筑工程总公司 |  | 1、7号塔吊主卷扬排绳混乱，小车绳卡缺失。2、15号塔吊部分标准节螺栓松动。3、现场硬化区域清扫不彻底，建筑材料堆放混乱。
10 | 文化路南延线以东、南新道以北A-01地块一、二标段 | 国防道以南，文化路以东，南新东道以北，增盛路以西 | 大连金广建设集团有限公司 | 唐山市恒阳机械设备有限公司 | 1、105楼塔吊部分标准节螺丝松动，司机室缺少灭火器，塔吊尾部未安装警示灯，塔吊安装人员资料未能提供相应资质。2、109楼塔吊司机室缺少灭火器，塔吊尾部未安装警示灯 | 监督记录 | 否 |  | 2019.10.17
11 | 西礼尚庄城中村改造项目（A-02地块）一、二、三标段 | 唐山市路南区经一路以东、河南路以南、文化南北街以西、纬八路以北 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 9号塔吊爬梯安装不合理，护圈变形 | 监督记录 | 否 |  | 2019.10.17
1 | 文化路南延段以东、南新道以北A-02地块项目一、二标段 | 市中心区 | 南通苏中建设有限公司 | 唐山鑫浩明泰建筑机械租赁有限公司 | 1、203#楼施工升降机第一道附着连接螺栓脱落，标准节螺栓未使用双螺母，未提供使用登记与检测报告，设备与资料不符涉嫌造假。2、202#、205#楼物料提升机标准节螺栓使用单螺母，停层保护装置缺失，缺少使用备案手续。3、201号楼物料提升机名牌缺失未能提供相关手续。4、206、207、208号楼施工升降机未能提供相关手续。 | 停工整改 | 是 |  | 2019.10.18
1 | 唐山市路北区城中村边各寨一村、边各寨二村棚户区改造项目 | 路北 | 南通市达欣规程股份有限公司 |  | 1、F9#塔吊标准节螺栓个别有松动，西南角临建未做防护，回转限位缺失，平衡臂后护栏缺失，立即停止使用。 | 限期整改 |  |  | 2019.10.12
14 | 唐山市路北区城中村寿王庄、卫家庄棚户区改造 | 路北 | 中益诚达建设集团有限公司 |  | 1、6号塔吊回转限位失效，变幅小车断绳保护装置失效。2、B5号塔吊小车钢丝绳少个锚卡。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.12
15 | 唐山市路北区城中村边各寨三村、边各寨四村棚户区改造 | 路北 | 河北建设集团股份有限公司 |  | 1、D5号塔吊回转限位、力矩限位失效。变幅小车断绳保护装置有捆绑现象，有一条螺栓不符合要求。2、C3号塔吊钢丝绳有断丝，平台有杂物。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.12
16 | 路北区常各庄村平改项目A-01-8、A-01-9地块三标段、四标段 | 路北 | 北京首钢建设集团有限公司 |  | 3、908号楼塔吊休息平台处标准节螺栓长度不足。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.15
1 | 王禾庄搬迁平改二期B区1标段2标段 | 市中心区 | 唐山现代建筑集团有限公司 |  | 1、6#塔吊主卷扬钢丝绳断丝严重，回转限位失效，立即停止使用。2、14#-2施工升降机防坠器过期。 | 停工整改 |  |  | 2019.10.15
18 | 路北区常各庄村平改项目A-01-8、A-01-9地块一标段、二标段 | 路北 | 赤峰宏基建筑（集团）有限公司 |  | 1、802号塔吊附着环梁螺栓松动，变幅小车断绳保护装置有捆绑现象。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.16
19 | 路北区常各庄村平改项目A-01-12、A-01-13地块一标段、二标段 | 路北 | 赤峰宏基建筑（集团）有限公司 |  | 1、4号塔吊第五节标准节螺栓不符合要求。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.16
20 | 路北区常各庄平改项目A-01-12、A-01-13地块三标段 | 路北 | 河北建工集团有限责任公司 |  | 无 | 监督记录 |  |  | 2019.10.16
21 | 于林庄平改楼C区 | 路北 | 福州享源建设工程有限公司 |  | 1、3号塔吊上属第一节标准节斜撑螺栓松动。2、8号塔吊环梁螺栓使用非高强螺栓，回转限位失效。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.16
22 | 路北区常各庄平改项目A-01-5、A-01-6地块501#-506#、601#-605#楼及地库 | 路北 | 河北建工集团有限责任公司 |  | 1、604号楼南侧施工升降机操作人员无操作证，检查口限位失效。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.16
23 | 唐山谢家庄项目A-04地块 | 路北 | 江苏圣通建设集团有限公司 |  | 1、4号塔吊基础坑内有积水。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.17
24 | 唐山谢家庄项目A-01地块 | 路北 | 江苏圣通建设集团有限公司 |  | 1、1号塔吊附着环梁螺栓非高强螺栓。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.17
25 | 唐山谢家庄项目A-05地块 | 路北 | 江苏圣通建设集团有限公司 |  | 1、3号塔吊回转限位失效。4、2号楼东侧施工升降机外笼门钢丝绳脱落。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.17
1 | 唐山谢家庄项目A-12地块 | 路北 | 江苏圣通建设集团有限公司 |  | 1、5号楼塔吊变幅小车断绳保护装置有捆绑现象。 | 限期整改 |  |  | 2019.10.17
27 | 唐山市路南区人民检察院办案用房和专业技术用房项目及其附属及配套用房项目和唐山市路南区委党校迁建项目 | 路南 | 河北天昕建设集团有限公司 |  | 1、2#塔吊回转下支座螺栓松动。2、2#塔吊基础坑内有积水。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.25
28 | 南湖生态城中央商务区三期B-26地块南区变更1-12#楼、S1#楼、S2#楼、地下车库 | 路南 | 通州建总集团有限公司 |  | 1、3#塔吊运转正常。2、2#楼电梯自由端超长。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.25
29 | 唐山南湖生态城B-46、B-47地块 | 路南 | 新蒲集团冀唐建设有限公司 |  | 1、1号塔吊运转正常。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.25
30 | 仁恒和美唐山南湖生态城项目A-08地块一标段、二标段 | 路南 | 龙信建设集团有限公司 |  | 1、6#塔吊限位齐全、运转正常。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.25
31 | 御湖盛苑二期 | 路南 | 唐山市仝泰建筑安装工程有限公司 |  | 1、1号塔吊断绳保护器失效。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.25
32 | 金岸·红堡（A-03地块）施工一标段1#-8#楼、S1#楼、地下车库及设备用房 | 路南 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 |  | 无 | 监督记录 |  |  | 2019.10.28
33 | 金岸·红堡（A-03地块）施工二标段9#-13#楼、S2#楼、地下车库及设备用房 | 路南 | 唐山冀东发展燕东建设有限公司 |  | 1、11#楼塔吊、电梯运转正常。2、11#楼塔吊安全通道不符合规范要求。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.28
34 | 金岸·红堡（A-02地块）一标段 | 路南 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 |  | 1、6#塔吊上支座两个连接螺栓为单螺母。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.28
35 | 唐山橡树湾壹号院项目一标段、二标段、三标段 | 路北 | 舜元建设（集团）有限公司 |  | 1、14#楼电梯左笼门内存在私拉乱接现象。2、13#楼电梯地脚螺栓未设双螺母。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.28
36 | 唐山富力盛悦居 1-14#住宅楼、15-17#公建楼、自行车库、地下车库 | 路北 | 广州天力建筑工程有限公司 |  | 1、9#楼电梯左笼门检查口限位失效。2、10#、12#楼电梯地脚螺栓为单螺母。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.28
1 | 唐山污水处理厂迁建工程 |  | 唐山市市政建设总公司 | 唐山信达建筑机械设备租赁有限公司 | 1、生物反应池内钢筋加工区在5号塔吊大臂范围内未搭设防护棚。2、5号塔吊接地保护未连接，平台固定螺栓未按规定使用高强螺栓，小车防碰撞缓冲块破损，起重量限位器未按规定使用开口销，立即停止使用 | 限期整改 |  | 5 | 2019.10.29
38 | 唐山青龙湖A-03地块经典温哥华居住项目一、二三、四期 | 路北 | 河北安恒建筑工程有限公司 |  | 1、12号楼塔吊主绳有断丝现象。套架固定销子未按规定使用开口销。2、7号塔吊第七节标准螺栓过短。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.29
39 | 海兴营业楼一期二期 | 曹妃甸工业区 | 唐山市城坤工程建设有限公司 |  | 1、现场两台物料提升机标准节螺栓全为单螺母。2、现场两台物料提升机司机防砸棚未做双层防护。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.29
40 | 众合博鑫文创产业孵化器项目 | 曹妃甸工业区 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 |  | 1、现场塔吊开关箱无空开，控制箱箱门缺失。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.29
41 | 唐山曹妃甸综合保税区创新创业中心项目 | 曹妃甸工业区 | 中国五冶集团有限公司 | 唐山嵘基建筑工程机械租赁有限公司 | 1、1#-4#楼七台电梯最上一道附着私自焊接，无施工方案及厂家计算证明。2、3#楼电梯第三个标准节螺栓松动。 | 监督记录 |  | 5 | 2019.10.29
42 | 学府家园 | 滦南县 | 湖北世纪家居建设有限公司 |  | 1/101#楼塔吊高度限位间距过短。2/101#楼南侧塔吊大臂回转半径范围内生活区防砸棚未设双层。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.30
43 | 乡韵小镇一期 | 乐亭县 | 乐亭县丞起建筑工程有限公司 |  | 无 | 监督记录 |  |  | 2019.10.30
44 | 德誉华苑三期（剑桥郡） | 迁西县 | 怡翔建设集团有限公司 | 唐山秦邦商贸有限公司 | 1、现场所有吊篮未经验收合格，严禁使用。2、1#楼电梯基础螺栓松动，2#楼电梯基础螺栓未采用双螺母，3#、7#楼电梯基础螺栓用螺纹钢代替。3、3#、7#楼电梯标准节螺栓松动。 | 监督记录 |  | 5 | 2019.10.31
45 |  |  |  | 唐山万鼎工程机械租赁有限公司 |  |  |  | 5
46 | 迁西荣盛锦绣观邸项目一标段 | 迁西县 | 荣盛建设工程有限公司 |  | 无 | 监督记录 |  |  | 2019.10.31
47 | 迁西荣盛锦绣观邸项目二标段 | 迁西县 | 南通新华建筑集团有限公司 | 唐山市丰润区众腾工程机械租赁有限公司 | 1、北侧4#塔吊标准节螺栓松动。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.31
48 | 绿城·蓝湾小镇二期 | 国际旅游岛 | 乐亭县城宇建筑安装工程有限责任公司 |  | 1、36#塔吊基础存在积水。 | 监督记录 |  |  | 2019.10.14
1 | 中南唐山湾捞鱼尖1-2（一期） | 国际旅游岛 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 乐亭县嘉泰建筑工程设备安拆有限公司 | 1、100#楼施工升降机最上一道附着固定在楼板上。2、100#楼标准节连接螺栓未设置双螺母。3、105#楼施工升降机楼层防护未关闭。 | 停工整改 |  |  | 2019.10.14
1 | 中南·唐山湾1-3（五期、六期） | 国际旅游岛 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 唐山德泉商贸有限公司 | 1、现场四台施工电梯无使用登记。2、3#塔吊标准节螺栓未超出螺母三丝。3、46号楼施工电梯附着加固措施无施工方案及厂家计算证明。 | 停工整改 |  |  | 2019.10.14
51 | 马驹桥棚改项目（北片区） | 路北区翔云西道北侧，竹安北路西侧，长虹西道南侧 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 唐山博天商贸有限公司 | 15#塔吊个别标准节护栏缺失，爬梯固定不牢固，休息平台未按规定设置，回转限位器固定不牢固。 | 监督记录 | 否 | 0 | 2019-10-12
52 | 马驹桥棚改项目（南片区） | 路北区翔云西道北侧，竹安北路西侧，长虹西道南侧 | 中益诚达建设集团有限公司 | 唐山欣合建筑机械设备租赁有限公司 | 2#塔吊小车防碰撞缓冲块破损，小车绳缺油，套架内标准节有一个爬梯开焊，作业平台杂物较多，护栏须加固。 | 监督记录 | 否 | 0 | 2019-10-12
1 | 禹州凤凰府A-01-01、A-01-02、A-01-03、A-01-04项目二标段 | 市中心区 | 中建七局第四建筑有限公司 | 唐山市金瀚建筑机械租赁有限公司 | 103#塔吊标准节连接处开口销缺失，休息平台缺失，回转支撑锈蚀，主卷扬电机标牌为2004年，回转支撑铭牌不清晰，顶升机构有焊接，小车绳端固定处不符合规范要求。 | 停工整改 | 是 | 10 | 2019-10-14
54 | 唐山橡树湾贰号院 | 路北区荣华道南侧、大理路西侧 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 塔吊产权单位：唐山市昱隆建筑机械设备租赁有限公司 电梯产权单位：唐山市昱隆建筑机械设备租赁有限公司 | 1#施工升降机附墙安装方式序提供厂家方案。 | 监督记录 | 否 | 0 | 2019-10-14
1 | 唐山吾悦广场二期 | 市中心区 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 唐山鑫鼎起重设备安装租赁公司 | 4#塔吊大臂覆盖临建（未做防护） | 停工整改 | 否 | 0 | 2019-10-15
1 | 唐山吾悦广场三期 | 市中心区 | 浙江中垚建设有限公司 | 唐山市丰润区众腾工程机械租赁有限公司 唐山德泉商贸有限公司 | 5#塔吊大臂覆盖临建和输电线路，个别标准节螺栓短（3个），塔尖与塔身连接处未按规定使用开口销，塔吊铭牌与资料不符；14#施工升降机铭牌不清晰，第一道附着连接销缺失，第三道附着未按规定使用附着杆，个别标准节螺栓使用单螺母。 | 停工整改 | 否 | 10 5 | 2019-10-15
57 | 中冶唐山机场新区梧桐大道五期工程 中冶唐山凤凰新城裕华道南侧项目（乙丙丁区） | 路北区裕华道南侧、大理路西侧 | 中国二十二冶集团有限公司 | 二十二冶鼎力工程管理服务有限公司 | 1、乙区2#塔吊标准节立销及回转平台固定销上部分开口销缺失。 | 监督记录 | 否 | 0 | 2019-10-16
58 | 唐山铂悦山商业区 | 路北区大里路东侧，朝阳道南侧 | 中冶天工集团天津有限公司 | 唐山竹安机械设备有限公司 | 1、部分铭牌缺失，现场未能提供厂家手续。 | 监督记录 | 否 | 0 | 2019-10-16
59 | 光明路以东、祥云道以北地块项目 | 光明路以东、祥云道以北 | 新蒲集团冀唐建设有限公司 | 新蒲集团冀唐建设有限公司 | 1、2#塔吊小车防碰撞缓冲块缺失，套架平台不牢固。 | 监督记录 | 否 | 0 | 2019-10-17
60 | 唐城壹零壹三期D区 | 长虹道与友谊路交叉口 | 南通建工集团股份有限公司 | 北京浩安建筑机械租赁有限公司 | F26#塔吊回转平台防护栏杆缺失，配电箱与设备安全距离不符。 | 监督记录 | 否 | 0 | 2019-10-17
61 | 唐城壹零壹三期C区 | 长虹道与友谊路交叉口 | 南通建工集团股份有限公司 | 唐山宏拓建筑工程设备租赁有限公司 | 8#施工升降机西侧吊笼内检查孔限位器失效，进料口防护不到位。 | 监督记录 | 否 | 0 | 2019-10-17
1 | 恒泰朗悦居 | 市中心区 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 北京鑫龙伟业建筑设备租赁有限公司 | 5#塔吊现场设备与资料不符（年限2002年），平台护栏固定不牢固平台内杂物较多。 | 停工整改 | 否 | 10 | 2019-10-18
1 | 瑞鑫园 | 南堡 | 河北建工集团有限公司/刘金桥 | 唐山九云机械设备租赁有限公司 | 2#塔吊基础积水，上部上人通道未设置拦腰杆 | 限期整改 | 否 |  | 2019.10.31
64 | 6万吨/年功能性粘胶短纤维技改项目碱液净化车间土建工程 | 南堡 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 |  | 无 | 监督记录 | 否 |  | 2019.10.31
1 | 景畔学苑 | 曹妃甸工业区 | 水山建筑工程有限公司 | 河北安广工程机械设备租赁有限公司 | 107#楼塔吊未接起重量，回转限位 | 限期整改 | 是 | 5 | 2019.10.29
66 | 海语昕居 | 曹妃甸工业区 | 中铁16局集团第五工程公司 |  | 无 | 监督记录 | 否 |  | 2019.10.29
67 | 北京景山学校曹妃甸分校二期 | 曹妃甸工业区 | 唐山曹妃甸新城城建 |  | 无 | 监督记录 | 否 |  | 2019.10.29
68 | 碧桂园公园壹号项目一、二标段工程 | 路北 | 河北建设集团股份有限公司 | 唐山筑友建筑机械设备租赁有限公司 | 1、2#塔吊上部标准节部分爬梯构建个别斜支撑螺栓松动或缺失； 2、无塔吊附着设计安装方案。 | 监督记录 | 否 |  | 2019.10.15
1 | 张思庄平改楼五期（F区）二标段 | 市中心区 | 新蒲集团冀唐建设有限公司 | 新蒲集团冀唐建设有限公司 | 1、5#楼塔吊附着与建筑主体固定方式与专项方案不符； 2、5#楼塔吊附着连接螺栓非高强螺栓，且非双螺母，外露丝扣数量不足； 要求该塔吊立即停止使用。 | 停工整改 | 是 | 5 | 2019.10.14
1 | 柒麟湾一期 | 市中心区 | 唐山市城市建筑工程总公司 | 唐山筑鼎机械设备租赁有限公司 | 1、A11#楼施工电梯直流制动器超过报废年限； 2、A11#楼施工电梯两个轿厢型号不一致； 该项目施工电梯第三方检验未合格，禁止使用。 | 停工整改 | 否 |  | 2019.10.14
1 | 唐山市路北区秦黄下区域棚户区改造项目（一期） | 市中心区 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 河北九通重工股份有限公司 | 1、23#楼塔吊环梁平台使用普通螺栓，单螺母，回转平台出厂日期与资料不符。2、19#塔吊平台使用普通螺栓，回转平台出厂日期与资料不符。3、9#，10#，18#塔吊在同一水平面。4、卸料平台方案无针对性，且无施工方案。 | 停工整改 | 是 | 5 | 2019.10.12
72 | 唐山市路北区秦黄下区域棚户区改造项目（二期） | 路北 | 中铁建工集团有限公司 | 唐山德泉建筑机械设备租赁有限公司 | 无 | 监督记录 | 否 |  | 2019.10.17
1 | 唐山市路南区城中村檀庄区域棚户区改造项目（一期）二标段 | 市中心区 | 保定建业集团有限公司 | 唐山嵘基建筑工程机械租赁有限公司 | 1、14#、16#外用电梯部件生产日期（2012年）与登记备案日期的设备日期（2015年）不符。 | 限期整改 | 否 |  | 2019.10.12
1 | 唐山市路南区城中村檀庄区域棚户区改造项目（一期）一标段 | 市中心区 | 河北建工集团有限责任公司 | 唐山市同丰建筑机械设备租赁有限公司 | 1、1#，5#，9#外用电梯部件日期与资料不符，且已超过报废年限。 | 停工整改 | 否 |  | 2019.10.12
75 | 佳居宝城 | 路北 | 中天建设集团有限公司 | 塔吊：唐山市昱隆建筑机械设备租赁有限公司 电梯：唐山联旺机械设备租赁有限公司 | 无 | 监督记录 | 否 |  | 2019.10.14
76 | 中建城2号地块8组团 | 丰润 | 中建二局三公司 | 中建二局四公司 |  | 监督记录 |  |  | 2019.10.29
77 | 京科园 | 丰润 | 北京首钢建设集团有限公司 | 唐山市丰润区众腾工程机械租赁有限公司 | 标准节螺栓未露出三倍螺距司机室缺少明牌、曲线图、绝缘脚垫、灭火器。主卷扬制动防雨罩未安装。小车防断绳缺失塔冒爬梯护圈变形严重 | 监督记录 |  |  | 2019.10.29
78 | 富润春城15号楼 | 丰润 | 唐山鹏通建筑工程有限责任公司 | 唐山嵘基建筑工程机械租赁有限公司 |  | 监督记录 |  |  | 2019.10.29
79 | 华明壹号 | 遵化 | 秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司 | 遵化市百昇钢结构工程有限公司 |  | 监督记录 |  |  | 2019.10.30
80 | 碧桂园恋乡小镇 | 遵化 | 安徽省恒创建设工程有限公司 | 唐山市宏刚佳源工程设备租赁有限公司 |  | 监督记录 |  |  | 2019.10.30
81 | 老庄子棚户区回迁安置房 | 遵化 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 遵化市盛世起重设备租赁有限公司 | 基础未做接地排水爬梯安装不合格司机室缺少明牌、曲线图、灭火器、脚垫。警示灯未安装主卷扬未做排绳措施 | 监督记录 |  |  | 2019.10.30
82 | 清晖雅园 | 迁安 | 唐山惠隆建筑工程有限公司 | 唐山惠隆建筑工程有限公司 | 1.未按规定安装力矩限位器2.套架封口销缺少开口销3.塔身斜支撑加班固定螺栓松动 | 监督记录 |  |  | 2019.11.1
83 | 华夏经典 | 迁安 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 | 天津圣塔坤恒工程机械设备租赁有限公司 |  | 监督记录 |  |  | 2019.11.1
84 | 丽都景苑四期 | 迁安 | 江苏信拓建设（集团）股份有限公司 | 秦皇岛市卢龙博源建筑工程有限公司 | 塔吊基础有积水 | 监督记录 |  |  | 2019.11.1

## Sheet1
2019年秋季建筑起重机械专项检查通报批评名单
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 施工单位 | 产权单位 | 存在问题 | 处理意见 | 检查日期
1 | 唐山市路南区城中村尚德村、景庄子村一期棚户区改造项目一标段 | 市中心区 | 唐山市城市建筑工程总公司 | 唐山筑鼎建筑机械设备租赁有限公司 | 1、4#塔吊地脚螺栓掩埋需清理，标准节部分螺栓未露出三倍螺距； 2、小车防断绳装置失效，主卷扬未做排绳措施； 3、司机室缺少铭牌、灭火器、曲线图。 | 限期整改 | 2019-10-12
2 | 唐山市路南区城中村（尚德村、景庄子村）二期棚户区改造项目 | 市中心区 | 河北建设集团股份有限公司 | 唐山市路南区恒建筑机械设备租赁部 | 1、12#楼塔吊预埋基础节需要提供厂家的安装计算说明书以及合格证，未做排绳措施，司机室缺少铭牌、灭火器、绝缘脚垫、警示灯缺失； 2、15#楼塔吊排绳混乱压绳严重钢丝绳变形，防断绳无效，回转限制器无效，缺少铭牌、灭火器、绝缘脚垫、警示灯缺失。 | 限期整改 | 2019-10-15
3 | 万科翡翠A-01地块一标段 | 市中心区 | 南通苏中建设有限公司 | 唐山市恒阳机械设备有限公司 | 1、206号楼208号楼电梯基础积水预埋标准节小车防断绳失效，铭牌、曲线图缺失，塔机与资料不符。 | 限期整改 | 2019年10月12日
4 | 启新项目（C-01地块）一标段 | 市中心区 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 唐山博天商贸有限公司 | 1、1#塔吊基础预埋塔节形式非标准安装方式，塔节螺栓长短不一有间隙； 2、起重机防雨罩缺失，平衡臂后护栏变形且有破损； 3、各电机标牌缺失不能体现年限； 4、标准节尺寸不一，顶升套架变形，有间隙； 5、4#塔吊基础预埋塔节形式非标准安装方式，顶升护栏用铅丝代替无可靠连接。 | 限期整改 | 2019-10-14
5 | 南湖花园低密度住宅小区二期 | 市中心区 | 河北华信投资集团有限公司 | 唐山市炳菖建筑工程有限公司 | 1、4#号塔吊标准节螺栓老化有缝隙锈死； 2、小车防断绳装置失效； 3、力矩限位无效； 4、顶升护栏部分用铅丝连接； 5、引进梁螺栓非原厂配件； 6、高度限位缺失。 | 限期整改 | 2019-10-17
6 | 唐山市南富庄震后危改安置住房项目B区（A-02-1地块）G8#、8#、9#、G10#、G17#、10#、11#、G9#、车库出入口、车库、储藏室、公共服务设施 | 市中心区 | 唐山现代建筑集团有限公司 | 唐山市恒阳机械设备有限公司 | 1、8号楼塔吊回转限位缺失，司机室铭牌、脚垫、灭火器缺失，基础预埋标准节需要提供厂家安装计算说明书； 2、小学楼塔吊基础积水严重，爬梯安装不合格，排绳混乱； 3、11号楼塔吊基础积水严重，标准节螺丝松动，司机室名牌、脚垫、灭火器缺失，标准节安装不规范。 | 限期整改 | 2019-10-14
7 | 文化路南延段以东、南新道以北A-02地块项目一、二标段 | 市中心区 | 南通苏中建设有限公司 | 唐山鑫浩明泰建筑机械租赁有限公司 | 1、203#楼施工升降机第一道附着连接螺栓脱落，标准节螺栓未使用双螺母，未提供使用登记与检测报告，设备与资料不符涉嫌造假； 2、202#、205#楼物料提升机标准节螺栓使用单螺母，停层保护装置缺失，缺少使用备案手续； 3、201号楼物料提升机铭牌缺失、未能提供相关手续； 4、206、207、208号楼施工升降机未能提供相关手续。 | 停工整改 | 2019-10-18
8 | 唐山市路北区城中村边各寨一村、边各寨二村棚户区改造项目 | 路北 | 南通市达欣规程股份有限公司 |  | 1、F9#塔吊标准节螺栓个别有松动，西南角临建未做防护，回转限位缺失，平衡臂后护栏缺失，立即停止使用。 | 限期整改 | 2019-10-12
9 | 王禾庄搬迁平改二期B区1标段2标段 | 市中心区 | 唐山现代建筑集团有限公司 |  | 1、6#塔吊主卷扬钢丝绳断丝严重，回转限位失效； 2、14#-2施工升降机防坠器过期。 | 停工整改 | 2019-10-15
10 | 唐山谢家庄项目A-12地块 | 路北 | 江苏圣通建设集团有限公司 |  | 1、5号楼塔吊变幅小车断绳保护装置有捆绑现象。 | 限期整改 | 2019-10-17
11 | 唐山污水处理厂迁建工程 |  | 唐山市市政建设总公司 | 唐山信达建筑机械设备租赁有限公司 | 1、生物反应池内钢筋加工区在5号塔吊大臂范围内未搭设防护棚； 2、5号塔吊接地保护未连接，平台固定螺栓未按规定使用高强螺栓，小车防碰撞缓冲块破损，起重量限位器未按规定使用开口销。 | 限期整改 | 2019-10-29
12 | 中南唐山湾捞鱼尖1-2（一期） | 国际旅游岛 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 乐亭县嘉泰建筑工程设备安拆有限公司 | 1、100#楼施工升降机最上一道附着固定在楼板上； 2、100#楼标准节连接螺栓未设置双螺母； 3、105#楼施工升降机楼层防护未关闭。 | 停工整改 | 2019-10-14
13 | 中南·唐山湾1-3（五期、六期） | 国际旅游岛 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 唐山德泉商贸有限公司 | 1、现场四台施工电梯无使用登记； 2、3#塔吊标准节螺栓未超出螺母三丝； 3、46号楼施工电梯附着加固措施无施工方案及厂家计算证明。 | 停工整改 | 2019-10-14
14 | 禹州凤凰府A-01-01、A-01-02、A-01-03、A-01-04项目二标段 | 市中心区 | 中建七局第四建筑有限公司 | 唐山市金瀚建筑机械租赁有限公司 | 1、103#塔吊标准节连接处开口销缺失，休息平台缺失，回转支撑锈蚀，主卷扬电机标牌为2004年； 2、回转支撑铭牌不清晰，顶升机构有焊接，小车绳端固定处不符合规范要求。 | 停工整改 | 2019-10-14
15 | 唐山吾悦广场二期 | 市中心区 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 唐山鑫鼎起重设备安装租赁公司 | 1、4#塔吊大臂覆盖临建（未做防护）。 | 停工整改 | 2019-10-15
16 | 唐山吾悦广场三期 | 市中心区 | 浙江中垚建设有限公司 | 唐山市丰润区众腾工程机械租赁有限公司 唐山德泉商贸有限公司 | 1、5#塔吊大臂覆盖临建和输电线路，个别标准节螺栓短（3个），塔尖与塔身连接处未按规定使用开口销，塔吊铭牌与资料不符； 2、14#施工升降机铭牌不清晰，第一道附着连接销缺失，第三道附着未按规定使用附着杆，个别标准节螺栓使用单螺母。 | 停工整改 | 2019-10-15
17 | 恒泰朗悦居 | 市中心区 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 北京鑫龙伟业建筑设备租赁有限公司 | 1、5#塔吊现场设备与资料不符（年限2002年），平台护栏固定不牢固平台内杂物较多。 | 停工整改 | 2019-10-18
18 | 瑞鑫园 | 南堡 | 河北建工集团有限公司/刘金桥 | 唐山九云机械设备租赁有限公司 | 1、2#塔吊基础积水，上部上人通道未设置拦腰杆。 | 限期整改 | 2019-10-31
19 | 景畔学苑 | 曹妃甸工业区 | 水山建筑工程有限公司 | 河北安广工程机械设备租赁有限公司 | 1、107#楼塔吊未接起重量，回转限位。 | 限期整改 | 2019-10-29
20 | 张思庄平改楼五期（F区）二标段 | 市中心区 | 新蒲集团冀唐建设有限公司 | 新蒲集团冀唐建设有限公司 | 1、5#楼塔吊附着与建筑主体固定方式与专项方案不符； 2、5#楼塔吊附着连接螺栓非高强螺栓，且非双螺母，外露丝扣数量不足。 | 停工整改 | 2019-10-14
21 | 柒麟湾一期 | 市中心区 | 唐山市城市建筑工程总公司 | 唐山筑鼎机械设备租赁有限公司 | 1、A11#楼施工电梯直流制动器超过报废年限； 2、A11#楼施工电梯两个轿厢型号不一致； 3、该项目施工电梯第三方检验未合格，禁止使用。 | 停工整改 | 2019-10-14
22 | 唐山市路北区秦黄下区域棚户区改造项目（一期） | 市中心区 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 河北九通重工股份有限公司 | 1、23#楼塔吊环梁平台使用普通螺栓，单螺母，回转平台出厂日期与资料不符； 2、19#塔吊平台使用普通螺栓，回转平台出厂日期与资料不符； 3、9#，10#，18#塔吊在同一水平面； 4、卸料平台方案无针对性，且无施工方案。 | 停工整改 | 2019-10-12
23 | 唐山市路南区城中村檀庄区域棚户区改造项目（一期）二标段 | 市中心区 | 保定建业集团有限公司 | 唐山嵘基建筑工程机械租赁有限公司 | 1、14#、16#外用电梯部件生产日期（2012年）与登记备案日期的设备日期（2015年）不符。 | 限期整改 | 2019-10-12
24 | 唐山市路南区城中村檀庄区域棚户区改造项目（一期）一标段 | 市中心区 | 河北建工集团有限责任公司 | 唐山市同丰建筑机械设备租赁有限公司 | 1、1#，5#，9#外用电梯部件日期与资料不符，且已超过报废年限。 | 停工整改 | 2019-10-12