## Sheet1
2016年冬季施工安全生产大检查全市通报批评名单
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 存在问题 | 处理意见 | 备注
1 | 西湖印象 | 唐山恒瑞房地产开发有限公司 | 唐山大有工程项目管理有限公司 | 唐山市宝旺建筑安装有限公司 | 1、1#、3#、4#楼塔吊附着的锚点设置在楼板层，违反规范要求。2、1#、2#、3#、4#楼外脚手架密目网采用不合格产品。 | 限期整改
2 | 恒泰悦季一标段 | 唐山筑城房地产开发有限公司 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 中国三冶集团有限公司 | 1、施工单位、监理单位安全保证体系不健全。2、附着式升降脚手架第一步连接处未用开口销锁紧，底部架体封闭不严，未用平网防护。3、卸料平台锚固未按照规定设置，钢丝绳与主体连接处卡扣数量不足。4、电梯顶层附着设置无厂家出具的设计方案，无加固措施。 | 停工整改
3 | 唐山市建投.天山熙湖工程第一标段 | 唐山建设房地产开发有限公司 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 中益诚达建设集团有限公司 | 1、地库电缆私拉乱扯，配电箱使用刀闸属于淘汰产品。2、2#楼东侧电焊作业未设接火盆，存在消防安全隐患。3#楼:3、施工升降机操作人员无证上岗，防护门未关闭。4、塔吊基础部分标准节螺栓松动，14层上人通道局部缺失，吊钩保险缺失，缺少塔吊休息平台。6、10层以上楼层未清理，临边防护不符合规范，部分预留洞口未做防护。6、17层爬架底层硬防护，与主体间隙大部缺失，21层外架挂配电箱，存在安全隐患。 | 停工整改
4 | 长宁启北拆迁改造项目 | 唐山市嘉美华瑞房地产开发有限公司 | 唐山诚信工程建设监理有限公司 | 南通苏中建设有限公司 | 1、楼层、洞口没有临边防护。2脚手架拉结数量不足。商业楼落地式卸料平台局部与脚手架拉结在一起不符合规定要求。3、1#塔吊各安全限位装置（力矩限制器、高度限位、变幅限位等）安全保护装置（吊钩保险、小车变幅钢丝绳断绳保护装置等）均未设置：顶升液压缸元宝梁处固定销轴没有设置挡板，处于自由状态；上塔通道不牢靠存在探头板情况。两台塔吊未做使用登记未进行备案。4、宿舍用电未使用安全电压。 | 停工整改
5 | 建华道办公楼 | 张福阔、张林 | 唐山华拓工程项目管理有限公司 | 唐山市城市建筑工程总公司 | 1、泵房基坑未按方案放坡。2、二层楼内电箱内个别线路无保护零线，三级配电二及保护不合格。3、楼层内电梯间防护不合格。4、脚手架拉结不符合要求，数量不足。5、山墙部位步梯为设置防护。6、施工升降机存在无证操作现象。7、物料提升机层门存在缺失，未关闭层门。 | 停工整改
6 | 鑫辉建设中唐O2O开机文化创意中心 | 唐山唐扈投资管理有限公司 | 唐山正凯工程建设监理有限责任公司 | 唐山鑫辉建设工程有限公司 | 1、B座塔吊标准节螺栓严重松动。2、B座塔吊顶升套架全部未安装开口销。3、B座塔吊小车钢丝绳防脱槽装置失效。4、B座塔吊驾驶室固定不牢靠。5、B座落地脚手架局部立杆搭接。 | 停工整改
7 | 开平新野上郡祥园小区 | 唐山市新野房地产开发有限公司 | 唐山荣通工程项目管理有限公司 | 河南宏业光大建设有限公司 | 1、门卫室生活用电开关破损，存在私拉电线情况。2、搅拌机开关箱开关使用不合格产品，无保护零。3、现场北侧一处配电箱无工作零、保护零，存在私拉线缆情况。4、搅拌机未封闭使用，现场大部裸露场地未苫盖。 | 停工整改
8 | 迁安市燕钢实验小学一标段 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 河南已佛建筑工程有限公司 | 1、北侧主楼剪刀撑未连续设置。2、连墙件设置不规范，数量不足。3、兜网缺失较多，卸料平台无方案，要求立即拆除。4、二层以上各层临边防护大部未设置。5、中间钢筋加工区未开关箱，未设保护零。6、塔吊无开关箱，存在一闸多用现象。7、现场四周、一层楼内土方大部未苫盖，现场材料堆放杂乱。 | 停工整改