## 批评名单
2018年冬季施工安全生产及扬尘治理工作检查全市通报批评名单
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理意见 | 备注
1 | 张思庄平改楼五期工程（F区）二标段（5#楼、6#楼、2#地下车库） | 唐山景泰房地产开发有限公司 | 新蒲集团冀唐建设有限公司 | 河北华拓工程项目管理有限公司 | 1、5#楼高支模支撑体系无水平及竖向剪刀撑，水平杆不连续，立杆在层间位置用模板隔断未对接，无拉结，支撑体系搭设方案未经过专家论证；2、塔吊预留洞口未设置临边防护。 | 限期整改
2 | 佳居宝城 | 唐山佳居房地产开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 唐山市纪宇工程项目管理有限公司 | 1、3#楼悬挑脚手架转角处剪刀撑未加强设置，部分构造与专项施工方案不符；2、顶板模板支撑体系未设置剪刀撑，与专项施工方案不符。 | 限期整改
3 | 唐山富力盛悦居 1-14#住宅楼、15-17#公建楼、自行车库、地下车库 | 唐山富力房地产开发有限公司 | 广州天力建筑工程有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 1、现场北侧、东侧物料堆放混乱。2、4#楼钢筋加工区未设防护棚。3、5#楼东侧卸料平台钢丝绳未与悬挑钢梁在同一垂直面上。4、5#楼东侧基坑未搭设临边防护。5、3#楼北侧两个卸料平台与外脚手架拉结，立即拆除。 | 限期整改
4 | 中梁燕山壹号院雅苑项目 | 唐山梁鼎房地产开发有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 河北新隆基项目管理有限公司 | 1、生活区消防栓未配备消防水带，消防器材配备不足。2、14号楼基坑支护施工与方案不符。3、14号楼基坑内施工垃圾未清理。4、施工单位和监理单位安全管理人员未在岗履职。 | 限期整改
5 | 德誉华苑三期 | 唐山德誉房地产开发有限公司 | 怡翔建设集团有限公司 | 迁西县华建工程项目管理招标有限公司 | 1、3号楼南侧安全通道立杆未到底未设置剪刀撑。2、3号楼4层卸料平台支腿锚固未按照规范设置。周边临边防护未按规范设置。3、3号楼1至4层楼层清理不彻底。4、生活区采用大功率电炉子取暖。照明未采用安全电压。未配备灭火器材。5、3号楼悬挑架南侧拉结设置数量严重不足。6、3号楼周圈未采取支护、放坡措施。 | 限期整改
6 | 曹妃甸海兴商贸营业楼 | 唐山曹妃甸海兴商贸有限公司 | 唐山市城坤工程建设有限公司 | 唐山荣通工程项目管理有限公司 | 1、东侧脚手架模板支撑落地卸料平台混搭，脚手架拉结数量不足，脚手架模板支撑落在车库入口钢结构上，无相关方案。2、现场安全管理人员不能提供B本C本，特种作业人员不能提供作业证。3、首层物料大量堆积存在消防隐患，局部洞口未防护。4、首层施工用电存在私拉乱接现场。5、安全扬尘管理资料缺失。 | 限期整改
7 | 恒泰悦季四标段（2#楼） | 唐山筑城房地产开发有限公司 | 中国三冶集团有限公司 | 唐山天鸿诚业工程管理有限公司 | 1、施工升降机层门未关闭，司机不在场。2、吊篮未落地存在违章作业现象。3、材料堆放区灭火器数量不足。 | 限期整改
8 | 唐山市路南区城中村尚德村、景庄子村一期棚户区改造项目一标段 | 唐山市城安房地产开发有限公司 | 唐山市城市建筑工程总公司 | 唐山市金中方工程项目管理有限公司 | 1、服务于车库的塔吊未检测擅自使用，存在重大安全隐患。2、钢筋加工区安全防护棚竖向搭设范围不够。 | 限期整改
9 | 芦台·富力城一期、二期 | 唐山芦台经济开发区富力房地产开发有限公司 | 广州天力建筑工程有限公司 | 广州广骏工程 监理有限公司 | 1、现场无安全生产大检查书面记录；2、新安装塔吊未及时办理备案手续 | 限期整改